## DATA
Calculado |  |  | Estados | EstadoAprobacion | Prioridad | TipoProyecto | TipoSolicitudRecurso | Recurso
Fijo |  |  | 1 - En Ejecución | 1 - Pendiente | 1 - Normal | 1 - Consultoria o asesoramiento | 1 - Compra | Id | Name | CostoUnitario | CostoAlquiler
|  |  | 2 - Terminado | 2 - Aprobado | 2 - Media | 2 - Gestión del cambio | 2 - Alquiler | 1 | Laptop i7 4GB 500GB HP | 3000 | 50
|  |  | 3 - Pendiente | 3 - Rechazado | 3 - Alta | 3 - Nuevo producto o proceso |  | 2 | Escaner HP | 300 | 15
|  |  | 4 - Atendido |  |  | 4 - Investigación, estudio, viabilidad |  | 3 | Impresora HP | 300 | 50
|  |  | 5 - Anulado |  |  |  |  | 4 | Silla plastico | 100 | 3
[8 empty] | 5 | Auto 4 asientos Toyota | 48750 | 70
[8 empty] | 6 | Camioneta 6 asientos Toyota | 65000 | 100
[8 empty] | 7 | Calculadora HP | 100 | 15
[8 empty] | 8 | Folder 100/und | 25 | 25
[8 empty] | 9 | Celular S.O Andriod | 300 | 15
[8 empty] | 10 | Tablet S.O. Android | 500 | 20
[8 empty] | 11 | PC i7 4GB 500GB HP | 3000 | 50
[6 empty] | = Fecha_Final_Ultima_Tarea |  |  | 1/2 | [8 empty] | = SUM DIAS TAREAS
PROYECTO | Id | NumDocument | Presupuesto | PresupuestoUtilizado | StarDate | FinalDate | EstadoAprobacionId | PrioridadId | EstadoId | ClienteId | TipoProyectoId | ResponsableId | PatrocinadorId | UserId | CreateDate | EditDate | TipoDuracionId | Duracion | Progreso | Name | Description
| 1 | PY-2018-08-00001 | 8500 | 8125 | 2018-08-27 | 2018-09-11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | admin@indra.com | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1 | 15 | 6.8% | Software para el diseño de redes de ordenadores | El diseño asistido por ordenador, más conocido como CAD (computer-aided design), es el uso de un amplio rango de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y a otros profesionales del diseño en sus respectivas actividades. En este proyecto se creara una pequeña herramienta CAD que permita diseñar redes de ordenadores basicas de diferentes clases (e.g., Ethernet, FDDI). El software permitira crear redes virtuales utilizando iconos descriptivos que representen diferentes ordenadores, tarjetas de red, cables y routers, entre otros. Esta herramienta asistira a estudiantes de otras titulaciones a la hora de comprender los conceptos basicos del diseño de redes de una forma amigable.
2/3
TAREAS | Id | Name | Index | TipoDuracionId | Duracion | StarDate | FinalDate | EstadoId | ResponsableId | ProyectoId | Porcentaje | Progreso
| 1 | Investigación | 1 | 1 | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2 | 2 | 1 | 666.7% | 6.667%
| 2 | Análisis | 2 | 1 | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 2 | 3 | 1 | 13.33% | 0.1333%
| 3 | Desarrollo | 3 | 1 | 3 | 2018-08-30 | 2018-09-02 | 3 | 4 | 1 | 20% | 0%
| 4 | Pruebas | 4 | 1 | 4 | 2018-09-02 | 2018-09-06 | 3 | 5 | 1 | 26.67% | 0%
| 5 | Demo | 5 | 1 | 5 | 2018-09-06 | 2018-09-11 | 3 | 6 | 1 | 33.33% | 0%
3/4
SOLICITUDES | Id | ProyectoId | CreateDate | PrioridadId | EstadoId | ResponsableId | Remark
| 1 | 1 | 2018-08-01 | 3 | 4 | 1
= CostoUnitario x Quantity ¦ CostoAlquiler x DiasAlquiler
DETALLE_SOLICITUDES | Id | SolicitudRecursoId | RecursoId | Quantity | QuantityAttended | TipoSolicitudRecursoId | DiasAlquiler | CostoTotal
| 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | 4500
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2250
| 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 15 | 1350
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25
Formulas:
TipoProyecto = [TipoSolicitudRecurso, row above]
CreateDate = [Prioridad]
EditDate = [CreateDate]
TipoSolicitudRecurso = [TipoProyecto]+[Prioridad]

## Sheet1
Duracion | 15
Progreso | 20
Duracion | Porcentaje | Estado | Progreso | Fecha | % Planificado | % A la fecha
1 | 6.6667 | 2 | 6.6667 | 2018-08-28 | 6.6667 | 6.6667
2 | 13.3333 | 2 | 13.3333 | 2018-08-30 | 20 | 20
3 | 20 | 3 | 0 | 2018-09-02 | 40 | 20
4 | 26.6667 | 3 | 0 | 2018-09-06 | 66.6667 | 20
5 | 33.3333 | 3 | 0 | 2018-09-11 | 100 | 20

## CALCULO
1 NIVEL |  | Dias | Porcentaje | Status | % Completado
PROYECTO 01 |  | 24 | 100% |  | 100%
| TAREA 01 | 2 | 8.333% | C | 8.333%
| TAREA 02 | 3 | 12.5% | C | 12.5%
| TAREA 03 | 4 | 16.67% | C | 16.67%
| TAREA 04 | 5 | 20.83% | C | 20.83%
| TAREA 05 | 1.5 | 6.25% | C | 6.25%
| TAREA 06 | 0.5 | 2.083% | C | 2.083%
| TAREA 07 | 2.3 | 9.583% | C | 9.583%
| TAREA 08 | 1.7 | 7.083% | C | 7.083%
| TAREA 09 | 1 | 4.167% | C | 4.167%
| TAREA 10 | 3 | 12.5% | C | 12.5%
2 NIVELES |  | Dias | Porcentaje | Status | % Completado
TAREA # 01 |  | 16 | 100% |  | 100%
| SUB_TAREA 01 | 2 | 12.5% | C | 12.5%
| SUB_TAREA 02 | 0.5 | 3.125% | C | 3.125%
| SUB_TAREA 03 | 1.5 | 9.375% | C | 9.375%
| SUB_TAREA 04 | 5 | 31.25% | C | 31.25%
| SUB_TAREA 05 | 3 | 18.75% | C | 18.75%
| SUB_TAREA 06 | 4 | 25% | C | 25%