## DATA
Calculado |  |  | Estados | EstadoAprobacion | Prioridad | TipoProyecto | TipoSolicitudRecurso | Recurso
Fijo |  |  | 1 - En Ejecución | 1 - Pendiente | 1 - Normal | 1 - Consultoria o asesoramiento | 1 - Compra | Id | Name | CostoUnitario | CostoAlquiler
|  |  | 2 - Terminado | 2 - Aprobado | 2 - Media | 2 - Gestión del cambio | 2 - Alquiler | 1 | Laptop i7 4GB 500GB HP | 3000 | 50
|  |  | 3 - Pendiente | 3 - Rechazado | 3 - Alta | 3 - Nuevo producto o proceso |  | 2 | Escaner HP | 300 | 15
|  |  | 4 - Atendido |  |  | 4 - Investigación, estudio, viabilidad |  | 3 | Impresora HP | 300 | 50
|  |  | 5 - Anulado |  |  |  |  | 4 | Silla plastico | 100 | 3
[8 empty] | 5 | Auto 4 asientos Toyota | 48750 | 70
[8 empty] | 6 | Camioneta 6 asientos Toyota | 65000 | 100
[8 empty] | 7 | Calculadora HP | 100 | 15
[8 empty] | 8 | Folder 100/und | 25 | 25
[8 empty] | 9 | Celular S.O Andriod | 300 | 15
[8 empty] | 10 | Tablet S.O. Android | 500 | 20
[8 empty] | 11 | PC i7 4GB 500GB HP | 3000 | 50
[6 empty] | = Fecha_Final_Ultima_Tarea |  | [1/2/3] | 1/2 | [1/2/3/4] | [1/2/3/4] | [1...22] | [1…28] |  |  |  |  | = SUM DIAS TAREAS
PROYECTO | Id | NumDocument | Presupuesto | PresupuestoUtilizado | StarDate | FinalDate | EstadoAprobacionId | PrioridadId | EstadoId | ClienteId | TipoProyectoId | ResponsableId | PatrocinadorId | UserId | CreateDate | EditDate | TipoDuracionId | Duracion | Progreso | Name | Description
| 6 | PY-2018-08-00006 | 5650 | 5650 | 2018-08-06 | 2018-08-21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | admin@indra.com | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 15 | 1% | Diseño y desarrollo de un Tutor Inteligente | Se pretende desarrollar un sistema de e-learning que incorpore un tutor inteligente que adapte el material docente a las necesidades individuales del alumno.
[8 empty] | 2/3 | [1...22]
TAREAS | Id | Name | Index | TipoDuracionId | Duracion | StarDate | FinalDate | EstadoId | ResponsableId | ProyectoId | Porcentaje | Progreso
| 1 | Investigación | 1 | 1 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2 | 2 | 6 | 6.667% | 0.06667%
| 2 | Análisis | 2 | 1 | 2 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 2 | 6 | 6 | 13.33% | 0.1333%
| 3 | Desarrollo | 3 | 1 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-14 | 2 | 9 | 6 | 33.33% | 0.3333%
| 4 | Pruebas | 4 | 1 | 4 | 2018-08-14 | 2018-08-18 | 2 | 5 | 6 | 26.67% | 0.2667%
| 5 | Demo | 5 | 1 | 3 | 2018-08-18 | 2018-08-21 | 2 | 10 | 6 | 20% | 0.2%
3/4
SOLICITUDES | Id | ProyectoId | CreateDate | PrioridadId | EstadoId | ResponsableId | Remark
| 6 | 6 | 2018-08-06 | 1 | 4 | 20
= CostoUnitario x Quantity ¦ CostoAlquiler x DiasAlquiler
DETALLE_SOLICITUDES | Id | SolicitudRecursoId | RecursoId | Quantity | QuantityAttended | TipoSolicitudRecursoId | DiasAlquiler | CostoTotal
| 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 3000
| 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1500
| 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1125
| 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25
[6 empty] | = Fecha_Final_Ultima_Tarea |  |  | 1/2 | [8 empty] | = SUM DIAS TAREAS
PROYECTO | Id | NumDocument | Presupuesto | PresupuestoUtilizado | StarDate | FinalDate | EstadoAprobacionId | PrioridadId | EstadoId | ClienteId | TipoProyectoId | ResponsableId | PatrocinadorId | UserId | CreateDate | EditDate | TipoDuracionId | Duracion | Progreso | Name | Description
| 4 | PY-2018-08-00004 | 7000 | 6800 | 2018-08-15 | 2018-09-02 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | admin@indra.com | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | 18 | 22.22% | Herramienta interactiva de visualización de datos para la Web | Se propone el desarrollo de una herramienta interactiva de visualización de datos que haga uso de las facilidades ofrecidas por HTML5, sin recurrir al uso de plug-ins externos (Flash, Java). NOTA: En http://www.chromeexperiments.com se pueden ver algunos ejemplos de lo que se puede conseguir utilizando exclusivamente HTML, CSS y JavaScript.
2/3
TAREAS | Id | Name | Index | TipoDuracionId | Duracion | StarDate | FinalDate | EstadoId | ResponsableId | ProyectoId | Porcentaje | Progreso
| 1 | Investigación | 1 | 1 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2 | 2 | 4 | 5.556% | 5.556%
| 2 | Análisis | 2 | 1 | 3 | 2018-08-16 | 2018-08-19 | 2 | 3 | 4 | 16.67% | 16.67%
| 3 | Desarrollo | 3 | 1 | 4 | 2018-08-19 | 2018-08-23 | 3 | 4 | 4 | 22.22% | 0%
| 4 | Pruebas | 4 | 1 | 8 | 2018-08-23 | 2018-08-31 | 3 | 5 | 4 | 44.44% | 0%
| 5 | Demo | 5 | 1 | 2 | 2018-08-31 | 2018-09-02 | 3 | 6 | 4 | 11.11% | 0%
3/4
SOLICITUDES | Id | ProyectoId | CreateDate | PrioridadId | EstadoId | ResponsableId | Remark
| 4 | 4 | 2018-08-15 | 3 | 4 | 1
= CostoUnitario x Quantity ¦ CostoAlquiler x DiasAlquiler
DETALLE_SOLICITUDES | Id | SolicitudRecursoId | RecursoId | Quantity | QuantityAttended | TipoSolicitudRecursoId | DiasAlquiler | CostoTotal
| 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 1800
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 3600
| 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1350
| 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50
Formulas:
TipoProyecto = [TipoSolicitudRecurso, row above]
CreateDate = [Prioridad]
EditDate = [CreateDate]
TipoSolicitudRecurso = [TipoProyecto]+[Prioridad]

## Sheet1
Duracion | 15
Progreso | 20
Duracion | Porcentaje | Estado | Progreso | Fecha | % Planificado | % A la fecha
1 | 6.6667 | 2 | 6.6667 | 2018-08-28 | 6.6667 | 6.6667
2 | 13.3333 | 2 | 13.3333 | 2018-08-30 | 20 | 20
3 | 20 | 3 | 0 | 2018-09-02 | 40 | 20
4 | 26.6667 | 3 | 0 | 2018-09-06 | 66.6667 | 20
5 | 33.3333 | 3 | 0 | 2018-09-11 | 100 | 20

## CALCULO
1 NIVEL |  | Dias | Porcentaje | Status | % Completado
PROYECTO 01 |  | 24 | 100% |  | 100%
| TAREA 01 | 2 | 8.333% | C | 8.333%
| TAREA 02 | 3 | 12.5% | C | 12.5%
| TAREA 03 | 4 | 16.67% | C | 16.67%
| TAREA 04 | 5 | 20.83% | C | 20.83%
| TAREA 05 | 1.5 | 6.25% | C | 6.25%
| TAREA 06 | 0.5 | 2.083% | C | 2.083%
| TAREA 07 | 2.3 | 9.583% | C | 9.583%
| TAREA 08 | 1.7 | 7.083% | C | 7.083%
| TAREA 09 | 1 | 4.167% | C | 4.167%
| TAREA 10 | 3 | 12.5% | C | 12.5%
2 NIVELES |  | Dias | Porcentaje | Status | % Completado
TAREA # 01 |  | 16 | 100% |  | 100%
| SUB_TAREA 01 | 2 | 12.5% | C | 12.5%
| SUB_TAREA 02 | 0.5 | 3.125% | C | 3.125%
| SUB_TAREA 03 | 1.5 | 9.375% | C | 9.375%
| SUB_TAREA 04 | 5 | 31.25% | C | 31.25%
| SUB_TAREA 05 | 3 | 18.75% | C | 18.75%
| SUB_TAREA 06 | 4 | 25% | C | 25%